## wbs
WBS(Work Breakdown Structure)
프로젝트명
구분 |  | 내역 | 진행기간 | 담당자 | 비고 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
팀빌드 |  | 팀명, 프로젝트명, 서비스특징 등 확정 | 8/31~9/1 | 전체 | bar: 31 to 1
기획 |  | 사이트맵, 스토리보드 작성 | 9/1~9/6 | 전체 | bar: 1 to 2; 5 to 6
DB설계 |  | 모델링 | 9/7~9/9 | 전체 | bar: 7 to 9
홈
채식모아 | 식당검색 | 화면디자인 및 코딩 | 9/12~13 | 정윤우 | bar: 12 to 13
|  | 리스트, 검색 |  | 정윤우
|  | 보기 |  | 정윤우
정윤우
정윤우
| 고객센터 | 화면디자인 및 코딩 | 9/12~13 | 정윤우 | bar: 12 to 13
|  | 리스트, 페이징 검색 |  | 정윤우
|  | 쓰기, 첨부파일 |  | 정윤우
|  | 삭제 |  | 정윤우
| 랭킹 | 화면디자인 및 코딩 |  | 정윤우
|  | 리스트검색 |  | 정윤우
|  | 페이징 |  | 정윤우
| 마이페이지 | 화면디자인 및 코딩 |  | 서종오
|  | 회원가입,로그인, 회원정보수정, ID/Pw찾기 |  | 서종오
|  | 회원정보 입력 |  | 서종오
| 상세페이지 | 화면디자인 및 코딩 |  | 주형준
|  | 리뷰수정,삭제,신고 |  | 주형준
|  | 리뷰리스트 |  | 주형준
| 가게등록 | 화면디자인 및 코딩 |  | 강사랑
|  | 가게등록,수정 |  | 강사랑
|  | 가게메뉴등록,수정,삭제 |  | 강사랑
발표 |  | PPT작성
|  | 발표 | 10/29